****

Приложение

к распоряжению администрации

Черменского сельского поселения

муниципального образования

Пригородный район

от «19» апреля 2018 года №18

План – график

по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика Черменского сельского поселения муниципального образования Пригородный район

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение ревизии использующихся рекламных конструкций  | август-сентябрь 2018г. | АМС Черменского сельского поселения |
| 2 | Проверка (исследование) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, особенно в исторических частях Черменского сельского поселения муниципального образования Пригородный район, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | август-сентябрь 2018 г. | АМС Черменского сельского поселения |
| 3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии с требованиями охранных обязательств | октябрь-ноябрь 2018г. и далее до ноября 2019 г. | АМС Черменского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | до ноября 2019 г. | АМС Черменского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы  | постоянно | АМС Черменского сельского поселения |